Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae

Enw'r awdurdod lleol:  Sir Fynwy Enw'r swyddog cyfrifol:  Rebecca Hall Teitl swydd: Swyddog Arweiniol Datblygu Chwarae Dyddiad cwblhau: Mehefin 2025

# Cynllun Gweithredu Chwarae Digonolrwydd Chwarae (2025)

Camau i'w cymryd i fynd i'r afael â'r materion / diffygion a gofnodwyd yn yr Asesiad Digonolrwydd Chwarae er mwyn sicrhau digon o gyfleoedd i chwarae.

Camau gweithredu arfaethedig ar gyfer y cyfnod o (1 Ebrill 2025 – 31 Mawrth 2026)

| Thema / Materion | Gweithredu i gyflawni digon o gyfleoedd chwarae | Blaenoriaethau | Cerrig Milltir | Adnoddau sydd eu hangen | Ffynhonnell ariannu | Person Arweiniol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poblogaeth [Materion A, B, E]. Mae anghenion chwarae plant sy'n siarad Cymraeg yn cael eu deall a'u darparu ar eu cyfer Mae anghenion chwarae ac anghenion cymorth plant anabl yn cael eu deall a'u darparu ar eu cyfer | Parhau i sicrhau bod digon o staff sy'n siarad Cymraeg ym mhob darpariaeth chwarae i ganiatáu i blant sy'n siarad Cymraeg gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg. Sicrhau bod yr holl adnoddau'n ddwyieithog. Monitro'r broses o weithredu Cymraeg achlysurol cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol. Byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid sy'n cefnogi plant sydd ag anableddau ac anghenion ychwanegol. | Cadw cofnod cyfredol o staff sy'n siarad Cymraeg Parhau i asesu a monitro'r angen am ddarpariaeth unigryw sy'n siarad Cymraeg gan ystyried cynaliadwyedd. Bydd hon yn eitem agenda blaenoriaeth y grŵp digonolrwydd chwarae Bydd hyn yn cael ei flaenoriaethu fel cwblhau ar gyfer diwedd y cylch hwn o'r ADCh | Fel rhan o archwiliadau ansawdd blynyddol. Mae'r rhain yn digwydd yn ystod cyfnodau gwyliau Chwefror a Hydref ac maent yn cael eu gweithredu'n unol â hynny. Bydd ymgynghoriadau'n cael eu cynnal yn flynyddol ar ddechrau pob blwyddyn ariannol ac eto ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Bydd y SADCh yn asesu hyn bob tymor | Gwasanaethau cyfieithu Cyngor Sir Fynwy Amser Swyddog Arweiniol Datblygu Chwarae (SADCh). Amser datblygu chwaraeon Amser y tîm anableddau. | Cyllid Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae Bwyd a Hwyl LlC ALl Cyllid craidd Cyllid Grantiau Gofal Plant | Becky Hall SADCh 2025 Tîm Plant ag Anableddau- |

| Mae gan brosiectau a darparwyr chwarae fynediad at ystod o adnoddau sy'n cefnogi cynhwysiant | Bydd dull mwy ymarferol yn cael ei drefnu a'i weithredu i sicrhau y gellir ymgynghori ag anghenion plant anabl mewn ffordd fwy ystyrlon. Bydd tîm Chwarae MonLife yn gweithio'n agos gyda'r gwasanaethau comisiynu i gyflawni hyn. Bydd y tîm Anableddau yn darparu hyfforddiant anghenion ychwanegol bob blwyddyn i'r holl staff chwarae. Datblygu ein llyfrgell cit ymhellach i gynnwys ystod o adnoddau chwarae a chael gweithdrefnau cadarn ar waith i sicrhau stocrestr ac ailgyflenwi. | Hyfforddiant wedi'i archebu yn ein rhaglen hyfforddiant haf bob blwyddyn | Adolygiad a gwerthusiadau hyfforddiant ar ddiwedd pob cyfnod haf |  | Cyllid Craidd Chwaraeon Cymru (Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant) | Swyddog Datblygu Chwaraeon 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llefydd lle mae plant yn chwarae [Materion C, F ac I] |  |  |  |  |  |  |

| Ysgolion yn darparu mynediad i faes ysgol ar gyfer chwarae tu allan i amseroedd ysgol Mae ardaloedd chwarae a meysydd chwarae dynodedig yn cael eu hasesu ar gyfer gwerth chwarae a'r potensial i gynyddu defnydd chwarae | Bydd y Swyddog Arweiniol Datblygu Chwarae yn parhau i weithio gydag ysgolion i ddatblygu'r defnydd o dir ysgol ar gyfer chwarae gan ddefnyddio'r cynnig aros a chwarae a dreialwyd ac a gefnogir gan Chwarae Cymru, ysgolion sy'n canolbwyntio ar y gymuned a'r tîm Datblygu Chwarae. Bydd ailasesiad llawn yn cael ei gwblhau ar bob parc i asesu am sgoriau newydd ac i ail-sgorio'r rhai sydd wedi cael gwella. Mae Piggies Hill a Western Hill wedi'u nodi fel blaenoriaeth ar gyfer gwella, bydd hyn yn cynnwys cynyddu gwerth y parc sglefrio yn Piggies Hill i gefnogi chwarae plant hŷn. | Bydd hyn yn cael ei flaenoriaethu fel cwblhau ar gyfer diwedd y cylch hwn o'r ADCh Bydd hyn yn cael ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2026 |  | SADCh Staff cymorth ysgolion | Cyllid craidd ar gyfer amser SADCh. Ysgolion i nodi ffrydiau cyllido posibl. Cyllid Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan Cyllid S106 Cyllid Cyngor Tref | SADCh Swyddog Arweiniol Ysgolion Bro Rheolwr Seilwaith Cymunedol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Bydd yr holl barciau a nodwyd fel gwerth chwarae isel yn cael eu cynnwys mewn cynlluniau datblygu seilwaith ar gyfer gwelliannau, a bydd camau gweithredu yn cael eu gwneud yn seiliedig ar fynediad at gyllid priodol |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darpariaeth dan oruchwyliaeth [Materion D a G] Mae amrywiaeth gynhwysfawr o gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) ar gael i weithwyr chwarae yn yr ardal Mae Gwaith Chwarae wedi'i gynnwys o fewn strategaethau Datblygu'r Gweithlu lleol | Bydd y SADCh yn parhau i ddarparu DPP i'r holl staff sy'n darparu darpariaeth chwarae. Bydd targed o 40% o gymorth hamdden (10% ym mhob safle) yn cael ei hyfforddi yn L2APP i sicrhau gwybodaeth am Waith Chwarae a mannau chwareus ym mhob canolfan hamdden ac i baratoi ar gyfer unrhyw newidiadau gall ddigwydd o ganlyniad i'r adolygiad gorchymyn eithriad. Tîm dysgu a datblygu i weithredu chwarae ar Thinqi- system addysgu'r ALl. | Bydd hyn yn cael ei flaenoriaethu fel cwblhau ar gyfer diwedd y cylch hwn o'r ADCh Bydd hyn yn cael ei flaenoriaethu fel cwblhau ar gyfer diwedd y cylch hwn o'r ADCh | Asesiad blynyddol i fonitro'r targed Asesiad blynyddol yn erbyn cynnydd | Amser SADCh. Cost cyrsiau Chwarae Cymru Amser SADCh. Cais am gymorth gan y tîm datblygu chwaraeon. | Ariannu Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae Cyllid craidd (ar gyfer amser y SADCh a'r tîm dysgu a datblygu) | SADCh, rheolwyr canolfannau hamdden a swyddogion ar ddyletswydd i drefnu cydymffurfiaeth SADCh, Rheolwr Chwaraeon a Chymunedol |

| Mae'r Awdurdod Lleol yn cynnig darpariaeth gwaith chwarae sy'n cynnig amgylchedd chwarae cyfoethog fel y disgrifir yn y Canllawiau Statudol | Bydd hyn yn caniatáu i chwarae fod yn opsiwn i bob gweithiwr ond bathodyn hyfforddi gorfodol i bawb sy'n cael eu cyflogi i weithio gyda phlant mewn capasiti hamdden Parhau i ddarparu rhaglen gyflenwi gyson o ansawdd a gwella lle nodir angen. | Parhaus | Adroddiadau blynyddol ac ymgynghori â phlant, cynghorau tref a rhanddeiliaid. | System Thinq SADCh Rheolwr hamdden Cynghorau tref Plant a phobl ifanc | Cyllid cynghorau tref a chymuned Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae Bwyd a Hwyl LlC ALl Chwaraeon Cymru | Tîm dysgu a datblygu. SADCh, Rheolwr Chwaraeon a Chymuned Rheolwr adran gwasanaethau hamdden Cynghorau Tref a Chymuned |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polisi, ymgysylltu, eiriolaeth a gwybodaeth [Materion F, G, H, I] Mae sesiynau ymwybyddiaeth o ddigonolrwydd chwarae a hyfforddiant eraill ar gael i weithwyr proffesiynol a rhai sy'n gwneud penderfyniadau y mae eu gwaith yn effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae | Bydd hyrwyddo digonolrwydd chwarae yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r cyngor ac yn eitem agenda safonol ar bob sector y mae eu gwaith yn effeithio ar gyfleoedd plant i chwarae. | Bydd y Grŵp Strategaeth Chwarae (GSCh) yn parhau i gyfarfod bob chwarter. | Bydd cofnodion cyfarfod y GSCh yn cael eu tynnu bob chwarter. | SADCh Rheolwr Chwaraeon a Chymuned. GSCh TRhA | Cyllid craidd Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae | SADCh Rheolwr hamdden |

| Mae ymgysylltu â'r gymuned yn cael ei hyrwyddo fel a ganlyn: - Sicrhau bod lle ar gael ac yn addas ar gyfer chwarae - Trefnu digwyddiadau chwarae - Agweddau positif tuag at blant a chwarae - Hyfforddiant ar bwysigrwydd chwarae | Bydd grŵp digonolrwydd chwarae yn parhau i gyfarfod a blaenoriaethu chwarae ar bob agenda sy'n cysylltu â materion yr ADCh. Bydd aelodaeth y grŵp yn cael ei adolygu'n gyson a'i ymestyn wrth i'r blaenoriaethau ddatblygu. Mae'r Cynllun Strategaeth Ddiwylliannol yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, cam gweithredu a amlygir yn hyn yw "Cefnogi a datblygu partneriaeth gweithio gyda threftadaeth, llyfrgelloedd ac amgueddfeydd i ddatblygu a hyrwyddo mannau chwareus trwy raglen llysgenhadon ifanc". Bydd hyn yn cael ei ddatblygu yn ystod y Cylch ADCh hwn a bydd yn cynnwys cymorth hyfforddi i staff yr amgueddfa. | Bydd rheolwr Addysg Treftadaeth yn monitro fel rhan o'u cynllun gwaith. Cyfarfodydd rheolaidd gyda threftadaeth a chwarae i sicrhau bod camau gweithredu'n cael eu cyflawni. |  |  | Prosiect Gwyliau Gwaith Chwarae | Rheolwr Addysg Treftadaeth SADCh GSCh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Bydd mannau chwareus mewn amgueddfeydd yn parhau gyda thrawsbartneriaeth rhwng y SADCh a'r rheolwr treftadaeth i sicrhau cysondeb. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |